## WBS
Hoja de cálculo de la estructura de desglose del trabajo (WBS) de Plant Pals
Hito | ID | Tarea | Responsable | Duración (días) | Notas
Definir un plan de entregas y logística de la planta | 1.1 | Adquirir materiales de embalaje | Director de cumplimiento | 20 | El director de cumplimiento adquiere los materiales
| 1.2 | Contratar a los conductores de reparto | Especialista en Recursos Humanos | 10 | El especialista en Recursos Humanos supervisa la contratación
| 1.3 | Calcular los costos de envío | Analista financiero | 2 | El analista financiero realiza un seguimiento de los costos e ingresos
Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro | 2.1 | Supervisar la configuración que realizarán los proveedores del software de gestión de inventario y cumplimiento de pedidos | Gerente de inventario | 5 | El gerente de inventario mantiene el inventario y supervisa la instalación del software
| 2.2 | Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores | Director de cumplimiento | 5 | El director de cumplimiento se asegura de que los equipos funcionen, con la ayuda del tester de QA
| 2.3 | Establecer los protocolos internos de seguridad de los equipos | Tester de QA | 2 | El tester de QA garantiza la calidad del producto, y determina los protocolos de seguridad y las prácticas recomendadas
Preparar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados | 3.1 | Desarrollar sesiones de capacitación | Especialista en Recursos Humanos | 2 | El especialista en Recursos Humanos prepara las sesiones de capacitación, con la ayuda del gerente de capacitación.
| 3.2 | Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos | Gerente de capacitación | 5 | El gerente de capacitación dirige el programa de capacitación sobre los protocolos establecidos
| 3.3 | Monitorear el progreso y mejorar los procesos de capacitación | Gerente de capacitación | 14 | El gerente de capacitación perfecciona los procesos de capacitación